Agenda Freshers' weekend 2018:

“Freshly squeezed freshers!”

[**03.06.2018 - Разговор Петко и Мартин:**](#_4vc4631n4lgc) **1**

[**12.08.2018 - Разговор Петко, Мартин и Нати:**](#_4re0ksqost46) **8**

[**29.08.2018 - Разговор FSS:**](#_gqdtru8onujb) **10**

[**11.09.2018 - Обсъждане SAP & DEV.BG “extra” sponsorship:**](#_neh8cj5c1f2u) **15**

[**19.09.2018 – Среща в 200А:**](#_ieorewyksun7) **19**

# 03.06.2018 - Разговор Петко и Мартин:

1. **Кой кога е наличен?**
2. **Какво сме направили до момента? Докъде сме стигнали?**
3. **Приоритети**
4. **Какви са предизвикателствата и проблемите в момента?**
5. **Кой и какво ще направи по отделните въпроси и докога?**
6. **Допълнителни**
7. **Следваща среща?**
8. **Кой кога е наличен?**
	1. Мартин - втората половина на септември на 100% (от 10ти септември до края)
	2. Петко - 10.07 - 20.08 - не е в софия
9. **Какво сме направили до момента? Докъде сме стигнали? Какво знаем?**
	1. Знаем, че ще е 3 дена: 28, 29, 30.09.2018
	2. Знаем, че не съвпада с хак конф
	3. Знаем, че СС се събират за последно на 07.06.2018 и тогава трябва да се одобри проект за фрешърс
	4. Знаем, че комисията не е решила датите за настаняването
	5. Знаем, че Петко отговаря за комисия игри и спорт
	6. Знаем, че Мими отговаря за комисията по маркетинг поне до края на фрешърс
	7. До фрешърса състава на ФСС няма да се промени много (25 човека)
	8. На 29ти СС ще има treasure hunt, би било учтиво от наша страна да се включим
	9. Средата на Юли е записването на новите студенти
10. **Приоритети**
	1. Екипи, които трябва да се сформират / големи парчета работа, които трябва да се свършат:
		1. ~~Фиксиране на дати за настаняването на хората от ФМИ - първата да е <= 26~~
			1. ~~Петко и Георги Стаменов ще се погрижат~~
		2. График на събитието <https://docs.google.com/spreadsheets/d/17CLHCPcthB37Lp11t4cKhR-_3HaXdKzyC0gr3CU_Qh4/edit#gid=0>
			1. График 2017:
				1. ~~30.09.2017~~
* ~~Откриване + регистрация 10:00 - 11:00~~
* ~~Тиймбилдинг игри 11:00 - 14:30~~
	+ ~~Пристигане на кетъринг в 12:00 -~~ **~~ще бъде вътре и ще го вкараме отзад~~**
* **~~Обяд 14:30 - 15:00 - Не е ок да го обявим в програмата Почивка~~**
* ~~Final destination игра 15:00 - 17:30~~
* ~~Група Because we can 17:30 - 19:00~~
* ~~Dance workshop 19:00 - 20:00~~
* **~~Филм 325 TED 20:00 - 21:30~~**
	+ - * + **~~Без алкохол~~**
				1. ~~01.10.2017~~
* ~~Кондиционна тренировка за събуждане 10:00 - 11:00 (да е до 30 мин)~~
	+ - * + ~~Никола резервен вариант - да не е много натоварваща~~
			* ~~Мини-турнири 11:00 - 14:30~~
	+ ~~Пристигане на кетъринг в 12:00~~
* ~~Обяд 14:30 - 15:00 Почивка~~
* ~~Накъде отивам? - дискусия 15:00 - 16:00~~
	+ - * + ~~Момиче с микрофон да ходи - 2 момичета с микрофони~~
* ~~Закриване 16:00 - 17:00~~
	+ - * + ~~Sponsor spotlight + knowledge and experience sharing 16:00 - 16:30~~
				+ ~~Раздаване на награди + закриване 16:30 - 17:00~~

~~Медали за победителите - евтини~~

* ~~Нетуъркинг парти 17:30 - 20:00~~
	+ ~~Фойерверки 19:30~~

~~Одобрение от общината?~~

* + ~~Да се пише на компании за бира + уредбата отвън~~
* ~~Афтър парти в клуб Illusion в Студентски град 23:00+~~
	+ - 1. Закриване
				1. Презентация
				2. Слот за спонсори
				3. Раздаване на награди
			2. Филми в 325 - movie night
			3. Борса за стари учебници?
			4. **Мини-турнири** **- да се опишат всички в един текстов файл от Мартин (да видя регистрационната форма - там ги има)**:
				1. <https://drive.google.com/file/d/13phOX7g-agMIzhHPS8nVHc1v_mgzlJdP/view?usp=sharing>
				2. Канадска
				3. Белот
				4. Шах
				5. Табла
				6. Cup Stacking
				7. League of Legends
				8. +Maths Eyes

Имам идея за една игра - казва се MathsEyes. Идеята е да се дават лесни и интересни математически задачи, които да се решават на око, без да се смята на лист хартия. За всяка решена задача най-бързият участник получава точки, накрая на играта печели събралият най-много точки. Играта може да се допълни като се добавят време за решаването на задачата и елиминации при определен етап на играта.

* + - * 1. +Мафия
				2. **Да добавя игрите от Еразъм!**
			1. **Игри - да се опишат всички в един текстов файл от Мартин (да видя регистрационната форма - там ги има)**:
				1. <https://drive.google.com/file/d/13phOX7g-agMIzhHPS8nVHc1v_mgzlJdP/view?usp=sharing>
				2. Лимбо
				3. Mimic Circle
				4. Salt and Pepper
				5. Jumping with Sacks
				6. Human Knot
				7. Dragon, Princess, Prince
				8. Balls
				9. Game of Possibilities
				10. Pseudonym Game
				11. Perfect Square
				12. Други игри:

<https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activities-energizers.pdf>

<https://trello.com/c/3xRNNWMz/151-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0>

* + - 1. Танци
			2. Карти за пътуване
				1. Симеон
			3. Обща вечеря - нетуъркинг
			4. Сутрешна загрявка
			5. Лекцията на Филип
			6. Final destination
			7. Обща снимка
			8. Група, която да свири? - Петко?
			9. Караоке?
			10. Дискотека
			11. ~~Първоначална вечеря - да се запознаят в четвъртък~~
		1. Паралелни игри / състезания
			1. Селфи
			2. **TODO: от еразъм Мартин да добави какви имаше!**
		2. **Ресурси, необходими за фрешърса - пълна инвентаризация**
			1. **Да се провери какво имаме в наличност, преди да пуснем проекта!**
				1. **ДА се види:**

**Симеон - наталия - какво имаме от СС и спортния празник:**

**Въже 50м**

**100 чувала**

**рекламни тефтери спирала - 100 бр**

**рекламни химикалки - 100 бр**

**Подаръчни торбички - 100 бр**

**Папки на СС - 100 бр - има в офиса**

**Канап 300 метра или ние да си купим**

**Топки - 2**

* + - * 1. Имали сме:

20 комплекта шах с фигури

4 табли шах с пулове

Белот - 100 чифта

Бордови игри - 15 вида

600 чашки

* + - 1. Проект към СС - **Изтичат договорите!** [**https://docs.google.com/document/d/1wfAnfttVBn7jMNKcY1SoE2Qxfe6GpGHu8XqyRxi1lBU/edit**](https://docs.google.com/document/d/1wfAnfttVBn7jMNKcY1SoE2Qxfe6GpGHu8XqyRxi1lBU/edit)
				1. Ще го поеме Петко
				2. Да се види има ли договори с фирмите!
				3. Самите ресурси:

Кетъринг

Тениски

Баджове

Стена от плакати за снимки

Плакати за маркетинг

Тонер

Чували

Подаръчни торбички - 30 броя

Рекламни материали на СС - имат ли още?

* + - 1. Кола, енергийни напитки - Наталия миналата година се беше опитала
		1. Писмено разрешение от деканата - доклад - <https://docs.google.com/document/d/1uj9APH1le8iaC45sraivDO_Yw3EJg-pA5YEFCKSLy6I/edit>
		2. Маркетинг
			1. Да го поеме комисията по маркетинг?
			2. Кой отговаря за страница на Фрешърса и събитието?
				1. Приготвяне на ФБ събитие!
			3. Дизайн за материалите тази година
				1. **Да се принтират плакати преди записването на новите студенти!**
				2. **Да се принтират 600 флайера**
			4. Зарибяване на новите студенти при записването!
				1. Средата на Юли
				2. **GDPR - да им искаме мейлите - Симеон!**
			5. Да се направят групи на специалностите! И да се добавят хората вътре
			6. Постване в групи, сайта на фсс...
			7. Countdown постове през септември
		3. Парти/дискотека
		4. Final destination
		5. Доброволци за събитието
			1. **Главни организатори - отговорности:** <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1akpkbuX2KbCTRYxAb2sqqFjljKDdiGPyYZBfo8WqfTA/edit#gid=929430085> (от миналата година)
		6. Запазване на зали:
			1. Доклади: <https://drive.google.com/drive/folders/0BxHV1T0XEuS-Mm85ejVxVmhNUXM?usp=sharing>
			2. Зали за втория ден от 2017: <https://docs.google.com/document/d/1pH7RlVwi7qTFmgA2JK2hbVxcP3u9Wy1a2nC5_zCCC8I/edit>
			3. Отговорници за залите:
				1. **~~Николай изтрил ли е следния линк? - да~~** [~~https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zkd1BY27VqnuYlncF1EElPPv9RX7xGa-fT2DmCiSVgM/edit#gid=98269786~~](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zkd1BY27VqnuYlncF1EElPPv9RX7xGa-fT2DmCiSVgM/edit#gid=98269786)
				2. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uckHfgdvzGtDhKfsRLtToWZzUU158mdWcN6X2B_vNLI/edit#gid=0>
				3. <https://docs.google.com/document/d/1DdyAqFIiW30UXcPL9o2TE-yD62zwyRMbMEGacczEO1U/edit>
				4. <https://docs.google.com/document/d/18wJJMfD3ozsns88FyI4eD3mK6mTa6GmHOJ2pjCmVk_o/edit>
				5. <https://docs.google.com/document/d/1w8mZLdIewIxVRy6uQKN_jyKGA56rEHdeLZRnm7KyQ_0/edit>
		7. Фотографи:
			1. За final destination - миналата година е бил Жоро
			2. 2ма фотографа за игрите, които са паралелно, единия от които да е за целите 3 (2) дена
				1. На Мариета съквартирантката й?
				2. Мими?
				3. Приятелката на Николай?
		8. Спонсори
			1. Награди <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YMZtuF_4N5Lw5FZdr-Ga47W2OeB91g6tLh4k4KZ5sDU/edit#gid=0>
		9. Регистрационна форма за събитието
			1. **GDPR?**
		10. Подготовка на място на събитието:
			1. Шатри
			2. Музика - setup + playlist
			3. Микрофони
			4. Подготовка на ресурсите за всяка игра
			5. Да се чуем с кетъринга - кога ще пристигнат
1. **Какви са предизвикателствата и проблемите в момента?**
	1. Не знаем СС как ще си организира treasure hunt-a
2. **Кой и какво ще направи по отделните въпроси и докога?**
3. **Допълнителни**
4. **Следваща среща?**
	1. **16.06.2018 13:00 бг време**

# 12.08.2018 - Разговор Петко, Мартин и Нати:

1. **Кой кога е наличен?**
2. **Какво сме направили до момента? Докъде сме стигнали?**
3. **Разговор с Нати за спонсорите**
4. **Кой и какво ще направи за спонсорите и докога?**
5. **Приоритети**
6. **Какви са предизвикателствата и проблемите в момента?**
7. **Кой и какво ще направи по отделните въпроси и докога?**
8. **Допълнителни**
9. **Следваща среща?**
10. **Кой кога е наличен?**
	1. Мартин - втората половина на септември на 100% (от 10ти септември до края)
	2. Петко - ~~10.07 - 20.08 - не е в софия~~ - септември ще е наличен, през делничните дни понякога няма да е наличен
11. **Какво сме направили до момента? Докъде сме стигнали? Какво знаем?**
	1. Знаем, че ще е 3 дена: 28, 29, 30.09.2018
	2. Знаем, че не съвпада с хак конф
	3. Знаем, че СС се събират за последно на 07.06.2018 и тогава трябва да се одобри проект за фрешърс
	4. Знаем, че комисията не е решила датите за настаняването
	5. Знаем, че Петко отговаря за комисия игри и спорт
	6. Знаем, че Мими отговаря за комисията по маркетинг поне до края на фрешърс
	7. До фрешърса състава на ФСС няма да се промени много (25 човека)
	8. На 29ти СС ще има treasure hunt, би било учтиво от наша страна да се включим
	9. Средата на Юли е записването на новите студенти
	10. **Имаме кетъринг - 4000 лв**
	11. **Имаме програма**
12. **Разговор с Нати (за спонсорите)**
	1. Зарибявахме ли новите студенти на записването? Надъхани ли са? - **Петко**
		1. Да, знаят.
	2. Линк към ексела с графика? - **Петко**
		1. [**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zYRM\_paA6Su0MkoLhix-VRUBTl5CIUa0ISotxKz1wBM/edit#gid=1005408948**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zYRM_paA6Su0MkoLhix-VRUBTl5CIUa0ISotxKz1wBM/edit#gid=1005408948)
	3. какво е искано от деканата? кетъринг(4к)
	4. някой дали случайно е говорил със стефка близнева-не
		1. Стефка знае за фонда
	5. колко човека очакваме
		1. ~300?
	6. In kind спонсорство
	7. Знаем ли какви са нещата/ресурсите, които са ни необходими да бъдат финансирани от спонсорите? И докъде сме с организирането на съответните неща? - **Петко**
		1. 300 лв:
			1. Баджове
			2. Печатчета
			3. Чували
		2. Награди + ЧАНТИ = 540 + 60лв = 600 лв
		3. ~~Храна~~
		4. Книги от DEV.BG - колкото дадат - в зависимост колко дадат ще се съгласим двустранно какъв спонсорски пакет получават
		5. **Вечеря - Санте = 600 лв?**
			1. Тази година не започват тепърва с бизнеса, можем да сме по-настоятелни!
			2. Масите бяха обещани, но не бяха донесени.!!!!!
		6. Тениски - 3000 лв
	8. Какви ще са пакетите и кой ще ги направи?
		1. Предложение от Мартин: **Нати** - има опит и няма време да се занимава лично за срещите с тях
			1. Цвети?
	9. Как работи фондът? Каква е процедурата, за да се включи спонсор и средствата да се изразходят? Кои са хората и кой за коя част от процедурата отговаря? - **Нати**
		1. [**https://frgi.bg/bg/activities/fondove/fond-fmi-initsiativi**](https://frgi.bg/bg/activities/fondove/fond-fmi-initsiativi)
13. **Кой и какво ще направи (за спонсорите) и докога? Разделение на отговорностите и график**.
	1. Нати:
		1. Комуникация за / с фонда
		2. Да ходи на срещи с новият човек вечер след 18:00
		3. In kind спонсорство (партньори ги пишем) - кой? - да се измисли
	2. Петко:
		1. Да говори с Деканата за тениски от Мусала + да говори с Мусала
		2. Легален Филм
		3. GDPR - Мони - регистрация за събитието
	3. Мартин:
		1. Цвети / Друг? / Петко - Мартин - за говорене със спонсорите
		2. Сега говоря само с
			1. Illuzion
			2. Dev.bg
			3. Dreamix
			4. Стъни и Йоана - бачата
		3. След като има отговор за тениските от Петко!!! да се пращат пакетите
		4. Спонсорските пакети да включват лично връчване на награди от формите?
		5. Каквото реши фирмата - фонд или да купува ресурсите или кеш (приемо-предавателен протокол)
			1. Пакети:
				1. Gold: Тениски >300 бр
				2. Silver: 600 лв
				3. Bronze: 300 лв
		6. До 7 спонсора!
			1. С Телебид не се свързваме тази година!
14. **NOT DISCUSSED in the CALL: (check items from first call to fill details for the next one):**
15. **Приоритети**
16. **Какви са предизвикателствата и проблемите в момента?**
17. **Кой и какво ще направи по отделните въпроси и докога?**
18. **Допълнителни**
	1. **Доброволците в колоната във файла с екипите - да се раздели на 3 за всеки ден и всеки да пише отколко доколко часа е наличен. - Петко**
	2. **Да ги предупреждаваме на регистрация за алкохола, да не пият прекалено!**
19. **Следваща среща?**
	1. **16.06.2018 13:00 бг време**

# 29.08.2018 - Разговор FSS:

1. **Кой кога е наличен?**
2. **Какво сме направили до момента? Докъде сме стигнали?**
3. **Разговор с Нати (за спонсорите)**
4. **Идеите от Нати**
5. **Кой и какво ще направи (за спонсорите) и докога? Разделение на отговорностите и график**.
6. **Приоритети**
7. **Какви са предизвикателствата и проблемите в момента?**
8. **Кой и какво ще направи по отделните въпроси и докога?**
9. **Следваща среща?**
10. **Кой кога е наличен?**
	1. Мартин - втората половина на септември на 100% (от 10ти септември до края)
	2. Петко - ~~10.07 - 20.08 - не е в софия~~ - септември ще е наличен, през делничните дни понякога няма да е наличен
11. **Какво сме направили до момента? Докъде сме стигнали? Какво знаем?**
	1. Знаем, че ще е 3 дена: 28, 29, 30.09.2018
	2. Знаем, че не съвпада с хак конф
	3. Знаем, че СС се събират за последно на 07.06.2018 и тогава трябва да се одобри проект за фрешърс
	4. Знаем, че комисията не е решила датите за настаняването
	5. Знаем, че Петко отговаря за комисия игри и спорт
	6. Знаем, че Мими отговаря за комисията по маркетинг поне до края на фрешърс
	7. До фрешърса състава на ФСС няма да се промени много (25 човека)
	8. На 29ти СС ще има treasure hunt, би било учтиво от наша страна да се включим
	9. Средата на Юли е записването на новите студенти
	10. **Имаме кетъринг - 4000 лв**
	11. **Имаме програма**
12. **Разговор с Нати (за спонсорите)**
	1. Зарибявахме ли новите студенти на записването? Надъхани ли са? - **Петко**
		1. Да, знаят.
	2. Линк към ексела с графика? - **Петко**
		1. [**https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zYRM\_paA6Su0MkoLhix-VRUBTl5CIUa0ISotxKz1wBM/edit#gid=1005408948**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zYRM_paA6Su0MkoLhix-VRUBTl5CIUa0ISotxKz1wBM/edit#gid=1005408948)
	3. какво е искано от деканата? кетъринг(4к)
	4. някой дали случайно е говорил със стефка близнева-не
		1. Стефка знае за фонда
	5. колко човека очакваме
		1. ~300?
	6. In kind спонсорство
	7. Знаем ли какви са нещата/ресурсите, които са ни необходими да бъдат финансирани от спонсорите? И докъде сме с организирането на съответните неща? - **Петко**
		1. 300 лв:
			1. Баджове
			2. Печатчета
			3. Чували
		2. Награди + ЧАНТИ = 540 + 60лв = 600 лв
		3. ~~Храна~~
		4. Книги от DEV.BG - колкото дадат - в зависимост колко дадат ще се съгласим двустранно какъв спонсорски пакет получават
		5. **Вечеря - Санте = 600 лв?**
			1. Тази година не започват тепърва с бизнеса, можем да сме по-настоятелни!
			2. Масите бяха обещани, но не бяха донесени.!!!!!
		6. Тениски - 3000 лв
	8. Какви ще са пакетите и кой ще ги направи?
		1. Предложение от Мартин: **Нати** - има опит и няма време да се занимава лично за срещите с тях
			1. Цвети?
	9. Как работи фондът? Каква е процедурата, за да се включи спонсор и средствата да се изразходят? Кои са хората и кой за коя част от процедурата отговаря? - **Нати**
		1. [**https://frgi.bg/bg/activities/fondove/fond-fmi-initsiativi**](https://frgi.bg/bg/activities/fondove/fond-fmi-initsiativi)
13. **От Нати**
	1. **За съжаление нямам възможност да присъствам.**
	2. **Имам няколко идеи, за неща, който да направим за събитието**
	3. **1. Фото будка (ако някоя фирма иска да го осигури и на снимките да има нейно лого)**
	4. **2.Рамка за снимки**
	5. **3. Да има изтегляне на хора от тези, които са попълнили обратна форма и да се дава награда**
	6. **4. Хамаци - можем да купим няколко за двора, а и за награди**
	7. **40 лв са, не са скъпи да вземем 2/3**
14. **Кой и какво ще направи (за спонсорите) и докога? Разделение на отговорностите и график**.
	1. Нати:
		1. Комуникация за / с фонда
		2. Да ходи на срещи с новият човек вечер след 18:00
		3. In kind спонсорство (партньори ги пишем) - кой? - да се измисли
	2. Петко:
		1. Да говори с Деканата за тениски от Мусала + да говори с Мусала
		2. Легален Филм
		3. GDPR - Мони - регистрация за събитието
	3. Мартин:
		1. Цвети / Друг? / Петко - Мартин - за говорене със спонсорите
		2. Сега говоря само с
			1. Illuzion
			2. Dev.bg
			3. Dreamix
			4. Стъни и Йоана - бачата
		3. След като има отговор за тениските от Петко!!! да се пращат пакетите
		4. Спонсорските пакети да включват лично връчване на награди от формите?
		5. Каквото реши фирмата - фонд или да купува ресурсите или кеш (приемо-предавателен протокол)
			1. Пакети:
				1. Gold: Тениски >300 бр
				2. Silver: 600 лв
				3. Bronze: 300 лв
		6. До 7 спонсора!
			1. С Телебид не се свързваме тази година!
15. **Приоритети**
16. **Какви са предизвикателствата и проблемите в момента?**
17. **Кой и какво ще направи по отделните въпроси и докога?**
	1. **~~Да се публикува съобщение на сайта + ФСС - майките следят - ЛИО~~**
		1. **~~Срок 02.09~~**
		2. **~~Милка + Петко - Натали~~**
	2. **~~Да се инсталират игри Лига~~**
		1. **~~Срок 02.09~~**
		2. **~~Милка - Натали~~**
		3. **~~Резултат: На 3ти етаж и 107 Има лига~~**
	3. **~~Групите във фб~~**
		1. **~~Срок 02.09~~**
		2. **~~Милка~~**
	4. **~~Фотографи~~**
		1. **~~Срок 02.09~~**
		2. **~~Милка~~**
	5. **~~Инвентаризация~~**
		1. **~~31.08 преди 17:00~~**
		2. **~~Милка + Петко + Цецо~~**
		3. **~~14 тестета за белот, 7 шаха, 7 табли, 10 часовника за шах, достатъчно чаши за Cup Stacking, НЯМА въже, НЯМА чували, … + НЯМА ги нещата от h. iv.~~**
	6. **~~Филм~~**
		1. **~~10.09~~**
		2. **~~Зарев + Петко~~**
	7. **~~Санте~~**
		1. **~~14.09~~**
		2. **~~Мартин~~**
	8. **~~Нещата от Нати~~**
		1. **~~1. Фото будка (ако някоя фирма иска да го осигури и на снимките да има нейно лого)~~**
			1. **~~Само, ако останат пари~~**
			2. **~~22.09~~**
			3. **~~Наталия~~**
		2. **~~2.Рамка за снимки~~**
			1. **~~22.09 сутринта~~**
			2. **~~Петко~~**
		3. **~~3. Да има изтегляне на хора от тези, които са попълнили обратна форма и да се дава награда~~**
			1. **~~ОК~~**
		4. **~~4. Хамаци - можем да купим няколко за двора, а и за награди 40 лв са, не са скъпи да вземем 2/3 - chill zone~~**
			1. **~~Фенери~~**
			2. **~~Музика~~**
			3. **~~Лампи~~**
			4. **~~Канап~~**
	9. **~~От Милка~~**
		1. **~~Най-свежа личност~~**
			1. **~~Подарък - Фреш~~**
		2. **~~Селфи challenge~~**
	10. **~~GDPR + форма за регистрация~~**
		1. **~~10.09~~**
		2. **~~Зарев + Симеон + Петко~~**
	11. **~~Идеи за игри~~**
		1. **~~От Йоанна~~**
			1. **~~Прегръдки след съвпадение на общи интереси~~**
			2. **~~Спагети с тиксо с маршмелоу~~**
			3. **~~3 твърдения - 2 истини и 1 лъжа~~**
			4. **~~Асоциациите миналата година не са били интересни~~**
			5. **~~Предизвикателства - паралелни~~**
	12. **~~Countdown posts~~**
		1. **~~17.09 начало~~**
		2. **~~Йоанна~~**
	13. **~~Описание на игри~~**
		1. **~~14.09~~**
		2. **~~Мартин~~**
	14. **~~Разрешения от деканата за стаи, шатри, музика…~~**
		1. **~~31.09 + 16.09 - доклади~~**
		2. **~~Павел + Петко~~**
	15. **~~Всяко събитие от програмата докъде е с организацията~~**
		1. **~~Final destination~~**
			1. **~~Отиграване до 22.09~~**
			2. **~~01.09 - Петко + Николай + Мариета + Стоян~~**
		2. **~~Танците отпред~~**
		3. **~~Група~~**
			1. **~~01.09~~**
			2. **~~Павел (Петко)~~**
		4. **~~Загрявка~~**
			1. **~~01.09 09.09~~**
			2. **~~Петко - иначе Никола~~**
		5. **~~Дискусия с Филип~~**
			1. **~~01.09~~**
			2. **~~Мартин~~**
			3. **~~Резултат - ще идва~~**
	16. **~~Дизайн на плакат за програмата~~**
		1. **~~10.09~~**
		2. **~~Теди (Петко)~~**
	17. **~~Да ги предупреждаваме на регистрация за алкохола, да не пият прекалено!~~**
	18. **~~Доброволците в колоната във файла с екипите - да се раздели на 3 за всеки ден и всеки да пише отколко доколко часа е наличен. - Петко~~**
18. **Следваща среща?**
	1. **След държавния**

# 11.09.2018 - Обсъждане SAP & DEV.BG “extra” sponsorship:

1. **SAP & DEV.BG**
	1. **Какво правим?**
		1. **САП са сребърни с будка, където ще раздават награди**
	2. **Променяме ли програмата? Как?**
		1. **ДА, питаме ДЕВ.БГ дали искат да водят лекция**
2. **Какви са предизвикателствата и проблемите в момента?**
	1. **Обсъждане на HPE - За съжаление няма как наградите ни да са на такава стойност. Да моля, кажете ми дали имате нужда от нещо – имаме торбички, флашки, кабели за зареждане, часовници, лакове за нокти, фиджет спинъри.**
		1. **Предложение: просто им отказваме? Не е справедливо спрямо спонсорите. Да ѝ пиша, че има хакатон скоро. Благодарим за предложението.**
	2. **Мусала искат да направят томбола на място, дали сме ок?**
		1. **Ок сме**
	3. **Обсъждане на дискотеката**
		1. **… чакаме отговор ...**
	4. **Нямаме единодушие как искаме Final Destination да изглежда.**
		1. **За (да остане така):**
			1. **Повече личен контакт с хората (нас).**
		2. **Против (алтернативен вариант: селфита + 1 човек на пост):**
			1. **Повече хора, по-голяма вероятност на грешка. Мартин обърка 3-4 отбора миналата година.**
			2. **Много хора и ресурс.**
			3. **От селфитата ще им остане спомен.**
		3. **3ти вариант - 4 трака**
			1. **3ма човек в отбор**
			2. **Да се чуят Ники и Петко на 12.09**
			3. Да намерим доброволци: 15 поста по 3 човека на пост = **45**
			4. **Жоро - да сръчка СС**
			5. **Мони - да сръчка БФ; Зарев да говори с Люба за тест рън**
			6. **Натали може на 17ти да направи тест рън? Ще помисли дали познава хора. 6 доброволеца?**
	5. **Мартин Георгиев пита кога ще е най-удобно да дойдат от РедБулл!? (в програмата)**
		1. **В неделя между 11:30 и 13:30**
	6. **Да вземем книгите от ДЕВ.БГ**
		1. **Георги и Милка ще идат в 13:00**
		2. **Да обсъдя лекцията с тях**
	7. **Да отговарям (Мартин) за постването и рекламирането на спонсорите!?**
		1. **Да го изговоря с Милка на лично**
3. **Кой и какво ще направи по отделните въпроси и докога?**
	1. **Да се публикува съобщение на сайта + ФСС - майките следят - ЛИО**
		1. **Срок 02.09**
		2. **Милка + Петко - Натали**
		3. **Резултат: Пост на сайта на ФМИ**
	2. **Да се инсталират игри Лига**
		1. **Срок 02.09**
		2. **Милка - Натали**
		3. **Резултат: На 3ти етаж и 107 Има лига**
	3. Групите във фб НОВО: регистрация
		1. Срок 02.09 (старо)
		2. Милка
	4. **Да се публикува съобщение на сайта на ФСС - за събитието + заедно всички спонсори**
		1. **Срок 21.09**
		2. **Мартин**
		3. **Резултат:**
	5. **Фотографи**
		1. **Срок 02.09**
		2. **Милка**
		3. **Резултат: имаме 2: Георги и Милка**
	6. **Инвентаризация**
		1. **31.08 преди 17:00**
		2. **Милка + Петко + Цецо**
		3. **14 тестета за белот, 7 шаха, 7 табли, 10 часовника за шах, достатъчно чаши за Cup Stacking, НЯМА въже, НЯМА чували, … + НЯМА ги нещата от i. Iv. + има гъвкави шахове много**
	7. **Филм**
		1. **14.09**
		2. **Зарев + Петко (той отговаря)**
	8. **Санте**
		1. **14.09**
		2. **Мартин + Цвети**
	9. **Нещата от Нати**
		1. **1. Фото будка (ако някоя фирма иска да го осигури и на снимките да има нейно лого)**
			1. **Само, ако останат пари**
			2. **22.09**
			3. **Наталия**
		2. **2.Рамка за снимки**
			1. **22.09 сутринта**
			2. **Петко**
		3. **3. Да има изтегляне на хора от тези, които са попълнили обратна форма и да се дава награда**
			1. **ОК**
		4. **4. Хамаци - можем да купим няколко за двора, а и за награди 40 лв са, не са скъпи да вземем 2/3 - chill zone**
			1. **Фенери**
			2. **Музика**
			3. **Лампи**
			4. **Канап**
	10. **От Милка**
		1. **Най-свежа личност**
			1. **Подарък - Фреш**
		2. **Селфи challenge**
	11. **GDPR + форма за регистрация**
		1. **10.09**
		2. **Зарев + Симеон + Петко**
		3. **Текста за GDPR - Симо - срок 14.09.2018 вечерта**
		4. **Резултат: Първо име, инициали на 2те, имейл, ф.н.**
	12. **Идеи за игри**
		1. **От Йоанна**
			1. **Прегръдки след съвпадение на общи интереси**
			2. **Спагети с тиксо с маршмелоу**
			3. **3 твърдения - 2 истини и 1 лъжа**
			4. **Асоциациите миналата година не са били интересни**
			5. **Предизвикателства - паралелни**
	13. **Countdown posts**
		1. **17.09 начало**
		2. **Йоанна**
		3. **+ Мартин да планира постовете за Спонсорите**
	14. **Описание на игри**
		1. **14.09**
		2. **Мартин**
	15. **Разрешения от деканата за стаи, шатри, музика… +chill zone**
		1. **31.09 + 14.09 - доклади**
		2. **Павел + Петко**
		3. **Мартин да реши колко и какви стаи ще ни трябват 14.09**
	16. **Всяко събитие от програмата докъде е с организацията**
		1. **Final destination**
			1. **Отиграване до 22.09**
			2. **01.09 - Петко + Николай + Мариета + Стоян**
		2. **Танците отпред**
			1. **ДА пиша за новата програма**
		3. **Група**
			1. **01.09**
			2. **Павел (Петко)**
			3. **Резултат: имат проблем с барабаниста, но идват със сигурност**
		4. **Загрявка**
			1. **01.09 09.09**
			2. **Петко - иначе Никола**
			3. **Резултат: Мартин: имаме уговорка от Никола с човек**
		5. **Дискусия с Филип**
			1. **01.09**
			2. **Мартин**
			3. **Резултат - ще идва**
	17. **Дизайн на плакат за програмата**
		1. **14.09**
		2. **Теди (Петко)**
		3. **Програмата от дев.бг - лекцията**
	18. **Фойерверки (Пацов)**
	19. **Да ги предупреждаваме на регистрация за алкохола, да не пият прекалено!**
	20. **Доброволците в колоната във файла с екипите - да се раздели на 3 за всеки ден и всеки да пише отколко доколко часа е наличен. - Петко**
4. **Допълнителни**
	1. **ДА информирам всички засегнати за промените в програмата**
	2. **Да искам от Петко материалите от Николай, които той му е пратил, когато му е поискал всичко свързано със фрешърс**
	3. **Да се чуя с фонда за средствата - може ли да ползваме преди да са пристигнали? + състояние подписване на договорите**
	4. **Да кача документите от Петко в драйв.**
	5. **Да си прочета чата с Петко.**
	6. **Задачите от Милка.**
	7. **Търсенето на доброволци.**
	8. **Всеки докъде е с неговите срокове.**
	9. **Събитие за дискотеката. -**
		1. **18.09**
		2. **Stela Valcheva + what else could she do? + Joanna also!**
	10. **Да пратя програмата на Санте.**
	11. **Чакам отговор от ДЕВ.БГ**
	12. **Да обновя таблицата със спонсорите! + fill final destination sponsors column**
	13. **Plan and tell Petko which rooms to be booked!**
	14. **Notes from meetings**
	15. **TODOs in Musala last email**
	16. **Ask for FB page from all sponsors!**
	17. **Hour and a half for the time for challanges is too much according to Joanna.**
	18. **Да се обучат доброволците.**
	19. **Inventarization internet - hackathon**
		1. **20 switches**
		2. **17 cables**
5. **Следваща среща**
	1. **19.09.2018 19:30 Офис ФСС**

# **19.09.2018 & 24.09.2018 – Среща в 200А:**

1. **Завършен вид на програмата и регистрацията – Петко, Пацов, Зарев, Мони**
	1. **Публикувани**
	2. **Да се вземат плакатите от печатницата във вторник късния следобед или в сряда - Йоанна / Пацов**
	3. **Да разлепим плакатите по общежитията на СУ вечерта на 26.09. (след срещата)!!!**
2. **Final Destination - Ники**
	1. **Варианта на ники – 3 маршрута**
	2. **Тестов пробег?**
	3. **Картончета?**
	4. **Поне по 2ма на пост.**
	5. **Вестници**
	6. **3ma в отбор**
3. **Финансов буфер – 150 лв.!!!**
4. **Санте - Пацов**
	1. **Имаме го**
5. **Илюжън - Пацов**
	1. **Имаме го**
6. **Фотографи - Милка**
	1. **имаме 2: Георги и Милка**
7. **Филм - Петко**
	1. **Нямаме отговор все още за нокаут**
8. **Рамка за снимки - Петко**
	1. **22.09 сутринта -> 26.09. вечерта!!!**
9. **Да има изтегляне на хора от тези, които са попълнили обратна форма и да се дава награда**
	1. **Това след фрешърс?**
	2. **Кой ще се заеме?**
	3. **Зарев**
10. **Чил зона – фенери, лампи, канап още какво?**
	1. **Кой ще се заеме?**
	2. **Хамаци – Алекс Г.**
11. **Най-свежа личност - Милка**
	1. **Подарък – Фреш**
	2. **Обявяване?**
12. **Селфи challenge – Милка**
	1. **Обявяване?**
13. **Предизвикателства - Йоанна**
	1. **Прегръдки след съвпадение на общи интереси**
	2. **Спагети с тиксо с маршмелоу**
	3. **3 твърдения - 2 истини и 1 лъжа**
	4. **Предизвикателства - паралелни**
	5. **5-6 човека в отбор**
	6. **Времето да не им стигне и да приоритизират!**
14. **Разрешения от деканата за стаи, шатри, музика, чил зона, … - Петко, Павел**
	1. **24.09.!!!**
	2. **Пацов: За всииииички игри ли има запазена зала? Имаме ли резервни варианти, ако вали? Ще вали ли? Ще е студено ли?**
	3. **Петко ще го пише**
15. **Откриване**
	1. **Кой?**
	2. **Да поканим декана + Жоро + (Петко + Мартин)**
16. **Таблица със дейности, зали, ресурси и хора - Петко**
	1. **24.09.!!!**
17. **Танци - Пацов**
18. **Загрявка - Пацов**
19. **Дискусия с Филип – Пацов**
20. **Хакатона на Мусала – Пацов**
	1. **20 switches, 17 cables**
	2. **Обявяване? С имейли.**
21. **Фойерверки - Пацов**
	1. **Пацов да купи, ако ще се купува + евентуално Зарев**
22. **Караоке – Сашо**
	1. **Развитие?**
	2. **Пацов: 4 варианта:**
		1. **Четвъртък**
			1. **Без вход, 10% отстъпка, малко външни хора**
		2. **Понеделник - най-смисления**
			1. Без вход, 10% отстъпка, малко външни хора
		3. **Събота**
			1. **СЪс вход, без отстъпка, много външни хора**
		4. **Събота във ФМИ**
			1. **Мех**
23. **Доброволци**
	1. **Търсим!!!**
	2. **Екселска таблица - да се раздели на 3 за всеки ден и всеки да пише от колко до колко часа е наличен – Петко**
	3. **Среща на 26.09. от 19:30 ч. във ФМИ на петия етаж, източното крило (при дъската)**
24. **Допълнителни (Пацов stuff)**
	1. **ДА информирам всички засегнати за промените в програмата**
	2. **Да искам от Петко материалите от Николай, които той му е пратил, когато му е поискал всичко свързано със фрешърс**
	3. **Да се чуя с фонда за средствата - може ли да ползваме преди да са пристигнали? + състояние подписване на договорите**
	4. **Да кача документите от Петко в драйв.**
	5. **Да си прочета чата с Петко.**
	6. **Задачите от Милка.**
	7. **Събитие за дискотеката. -**
		1. **18.09**
		2. **Stela Valcheva + what else could she do? + Joanna also!**
	8. **Да пратя програмата на Санте.**
	9. **Чакам отговор от ДЕВ.БГ**
	10. **Да обновя таблицата със спонсорите! + fill final destination sponsors column**
	11. **Ask for FB page from all sponsors!**
	12. **Hour and a half for the time for challanges is too much according to Joanna.**
	13. **Plan and tell Petko which rooms to be booked!**
		1. **Кой ще пусне докладите - Петко / Павел????**
		2. **Залите!!!** [**https://docs.google.com/document/d/1k06hgU2iVkhgcMguZnCP4XuHlQGArErY9uBDLS\_aykA/edit#**](https://docs.google.com/document/d/1k06hgU2iVkhgcMguZnCP4XuHlQGArErY9uBDLS_aykA/edit)
	14. **Всеки докъде е с неговите срокове.**
	15. **Търсенето на доброволци.**
		1. **Цвети има няколко човека**
		2. **Да се обучат доброволците.**
		3. **Натали за регистрацията и 3те дена**
			1. **3ма човека на лаптопи**
			2. **3ма човека отзад за тениси**
		4. **Разпределение на хора по зали и игри!**
			1. **пост за доброволци?**
		5. **Мери в събота**
	16. Инвентаризация:
		1. ~~Само картите пред дъската ли са наши?~~
		2. Часовниците за шаха дали имат батерии и къде са? В 100 ли са? - 10 Петко е видял
		3. ~~Чували от барбароните в архива здрави, 8 чувала~~ - не стават
		4. TODOs in Musala last email
			1. Нати - разклонители от Илияна за хакатона
				1. Срок 25.09
	17. **Планиране на ресурси за купуване:**
		1. **Неща за купуване**
			1. **Има:**
				1. **14 тестета за белот, 7 шаха, 7 табли, 10 часовника за шах, достатъчно чаши за Cup (в склада) Stacking, НЯМА въже, НЯМА чували, … + НЯМА ги нещата от i. Iv. + има гъвкави шахове много**
				2. **150 чаши за шотове**
			2. **Баджове () 400 бр - връзки + картонче + пластмаса**
			3. **1 хартиени тикса за сол и пипер**
			4. **2 дървени табли**
			5. **Някой да принтира в офиса на ФСС:**
				1. **хартия, тиксо, химикалка, списък на добре познати двойки (като сол и пипер, Марио и Луиджи) - Елица го беше правила….**
			6. **Картончета за последна дестинация**
			7. **~~Картончета за дискотеката - Николай да говори със Зарев като купува~~**
			8. **~~чували за скачането - 20 здрави~~**
			9. **~~Фойерверки~~**
			10. **6 тестета карти**
			11. **10 нови печатчета**
			12. Подаръчни торбички - 40 броя
			13. **Шотове - имаме 150 в наличност**
			14. **4 броя топки - да могат да се подават назад (като размера на мини-футболни)**
			15. **20 химикалки**
			16. **Последна дестинация**
			17. ****
		2. **Да се купят награди**
			1. **Има:**
				1. **Дриймикс:**

**~~5 бордови игри ДЕВ вс Ман~~**

* + - * 1. **Датамакс:**

**~~Мишка~~**

**~~Клавиатура~~**

**~~Високоговорители~~**

**~~Тонколонки (малки)~~**

**~~Слушалки~~**

**~~Преносима батерия~~**

**~~Раница за лаптоп~~**

* + - 1. **Трябва да се закупят**
				1. **Преносими батерии**

**5 броя x 22 лв = 110 лв**

[**https://www.technomarket.bg/powerbank/trust-21224-primo-power-bank-4400-black-09154364**](https://www.technomarket.bg/powerbank/trust-21224-primo-power-bank-4400-black-09154364)

* + - * 1. **Тонколони**

**5 броя x 22 лв = 110 лв**

[**https://www.technomarket.bg/Portativni-tonkolonki/trust-22484-bluetooth-speaker-wrls-bk-09164752**](https://www.technomarket.bg/Portativni-tonkolonki/trust-22484-bluetooth-speaker-wrls-bk-09164752)

* + - * 1. **Безжични слушалки**

**3 броя x 50 лв = 150 лв**

[**https://www.technomarket.bg/slushalki/trust-bluetooth-wireless-headphone-21754-09154981**](https://www.technomarket.bg/slushalki/trust-bluetooth-wireless-headphone-21754-09154981)

* + - * 1. **Раници за лаптоп**

**2 броя x 40 лв = 80 лв**

[**https://www.technomarket.bg/chanti-za-laptopi/hp-15-6-backpack-gry-1lu23aa-09155081**](https://www.technomarket.bg/chanti-za-laptopi/hp-15-6-backpack-gry-1lu23aa-09155081)

* + - * 1. **Ленти за достъп**

**350 бр. = ~70 лв**

* + - * 1. **~~Охладители за лаптоп~~**

**5 броя x 17 лв = 85 лв**

[**https://www.technomarket.bg/ohladitel-za-laptop/trust-21962-ziva-cooling-stand-09155279**](https://www.technomarket.bg/ohladitel-za-laptop/trust-21962-ziva-cooling-stand-09155279)

* + - * 1. **Общо: ~450 лв**
				2. **Сметки:**
				3. **1800**
				4. **- 800 санте**
				5. **- 48 зарев**
				6. **- 390 николай**
				7. **- 4.09 свински опашки**
				8. **- 85 техномаркет**
				9. **- 4.20 цвети**
				10. **- 450 техномаркет**
				11. **- 9.48 салфетки**
				12. **= 9.23**
				13. **-5 фреш (бъдещо)**
				14. **=103**
			1. **Трябват награди за:**
				1. **Последна дестинация:**

**Първо място**

**да се закупят 3 безжични слушалки**

**Второ място**

**1 раница за лаптоп + да се закупят 2 еквивалентни**

**Трето място**

**1 преносима батерия + да се закупят 2 еквивалентни**

* + - * 1. **Предизвикателства:**

**За един отбор**

**1 тонколонка + да се закупят 4 еквивалентни**

**За втори отбор**

**да се закупят 5 подложки за лаптопи**

* + - * 1. **Милка:**

**Първите 3 за селфи**

**да се закупят 3 преносими батерии**

**Най-свежата личност - 1 награда**

**да се закупи 1 тонколонка + фреш**

* + - * 1. **Мини турнири:**

**Белот**

**За първите 2 отбор - 4 награди**

**2 слушалки от САП**

**2 тениски от САП**

**Cup stacking**

**За първите 2 отбора - 4 награди**

**2 раници от САП**

**2 тениски от САП**

**Лига**

**За първите 2ма**

**Клавиатура**

**Тениска от САП**

**Канадска**

**2 за момче**

**Спортен сак от САП**

**Тениска от САП**

**2 за момиче**

**Мишка**

**Тениска от САП**

**Шах**

**2 награди**

**Високоговорителите**

**Тениска от САП**

**Табла**

**2 награди**

**Слушалките**

**Тениска от САП**

**Бордови**

**Теглят се 5те игри: developers vs managers**

* + - * 1. **Регистриралия се първи - 1 награда**

**Тениска от САП**

* + - * 1. **За обратната връзка - 3 награди**

**3 Тениски от САП**

* + - * 1. **Ако останат пари….:**

**5 награди буфер - томбола**

**Мартин: допълнителните награди от Дриймикс? Фризбита и комплекти за тенис?**

* 1. **Сценарий за закриването - да се прати до спонсорите**
		1. **НОВО: Декана ще говори на откриването. Ще бъде и на закриването. И жоро също ще е на откриването.**
		2. **Сценарий на закриването:**
			1. **Декан на ФМИ**
			2. **Информация за ФСС**
			3. **Благодарствени слова**
			4. **Спонсори - представяне + knowledge sharing**
				1. **Спонсорите теглят награди от разиграни игри на шатрите си веднага след като се представят, не се разкъсва knowledge sharing-a и раздаването на техните награди**
			5. **Обявяваме, че по време на хапването след общата снимка, всеки от първокурсниците ще може да си говори с хората от спонсорите**
			6. **Теглим наградите, закупени / предоставени чрез спонсорските пакети + томбола?**
			7. **Обявяваме безплатните книги “Мисия моята ИТ кариера” + ако не стигнат и някой не получи и иска, може да си даде координати по време на хапването**
			8. **Обявяваме обща снимка**
	2. **Системата за резултати не е работила за шаха и за таблата**
		1. **Май е работила за белота?**
	3. **Подготовка в четвъртък на всичко**
	4. **Notes from meetings**
	5. **Брой хора от спонсорите на шатрите за последна дестинация?**
	6. **САП - подробно награди и**
	7. **САП - подробно в кои часове ще са там**
1. **Следваща среща - 24.09.2018, 19:30, 200А**
	1. **Четвъртък 15:00 ФМИ - да подредим и подготвим всичко - първа вълна**
	2. **17:00 втора вълна**
	3. **19:00 трета вълна**
		1. **Шатри в петък сутринта**